## Dương Gia Bảo_PC01660
| Tên thành viên: Dương Gia Bảo | MSSV: PC01660
STT | Công việc | Thời gian bắt đầu | Trạng thái | Chi tiết
1 | Tìm thông tin sản phẩm | 2022-09-07 | done | tìm kiếm hình ảnh, tên, giá, thông tin mô tả,...
2 | Thêm thông tin vào csdl | 2022-09-10 | done
3 | Load danh mục | 2022-09-13 | done
4 | Load sản phẩm và chuyển sang giao diện chi tiết ở | 2022-09-20 | done
5 | Load và xây dựng những chức năng có trong chi tiết sản phẩm | 2022-09-22 | done
6 | Thiết kế giao diện giỏ hàng | 2022-09-25 | done
7 | Xây dựng chức năng quản lý giỏ hàng | 2022-09-27 | done
8 | Thiết kế giao diện đặt hàng | 2022-10-10 | done
9 | Xây dựng chức năng đặt hàng | 2022-10-13 | done
10 | Chỉnh sửa chức năng giỏ hàng | 2022-10-23 | done
11 | Load sản phẩm theo từng danh mục | 2022-10-25 | done
12 | Load sản phẩm theo nam, nữ | 2022-10-28 | done
13 | Xây dựng chức năng xem lịch sử đơn hàng/ đơn hàng chi tiết | 2022-11-05 | done
14 | Sửa cơ sở dữ liệu | 2022-11-10 | done
15 | Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng | 2022-11-15 | done
16 | Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên | 2022-11-20 | done
17 | Test và fix lỗi | 2022-11-30 | done
18 | Vẽ erd và use case | 2022-12-01 | done
19 | Thiết kế logo | 2022-12-01 | done
20 | Viết báo cáo | 2022-12-02 | done

## Trần Thành Trung_PC01815
| Tên thành viên: Trần Thành Trung | MSSV: PC01815
STT | Công việc | Thời gian bắt đầu | Trạng thái | Chi tiết
1 | Tìm thông tin sản phẩm | 2022-09-07 | done | tìm kiếm hình ảnh, tên, giá, thông tin mô tả,...
2 | Xây dựng chức năng đăng nhập , đăng xuất | 2022-09-10 | done
3 | Xây dựng chức năng đăng ký | 2022-09-15 | done
4 | Xây dựng chức năng quên mật khẩu | 2022-09-20 | done
5 | Xây dựng chức năng đổi mật khẩu | 2022-09-25 | done
6 | Xây dựng chức năng cập nhật thông tin | 2022-09-29 | done
7 | Test và fix lỗi | 2022-10-20 | done
8 | Xây dựng chức năng thêm tài khoản | 2022-10-25 | done
9 | Xây dựng chức năng cập nhật tài khoản | 2022-10-29 | done
10 | Xây dựng chức năng khóa tài khoản | 2022-11-03 | done
11 | Xây dựng chức năng phân trang | 2022-11-05 | done
12 | Xây dựng chức năng tìm kiếm trong quản lý tài khoản | 2022-11-10 | done
13 | Xây dựng chức năng liên hệ( gửi câu hỏi, vấn đề) | 2022-11-20 | done
14 | Test và fix lỗi | 2022-11-30 | done
15 | Bổ dung dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | 2022-12-04 | done

## Võ Đăng Khoa_PC
| Tên thành viên: Võ Đăng Khoa | MSSV:
STT | Công việc | Thời gian bắt đầu | Trạng thái | Chi tiết
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-09-07 | done | Xây dựng các bảng trong cơ sở dữ liệu
2 | Xây dựng các entity, repository, service | 2022-09-09 | done
3 | Thiết kế giao diện admin | 2022-09-20 | done
4 | Xây dựng chức năng quản lý danh mục | 2022-09-29 | done
5 | Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm | 2022-10-15 | done
6 | Test và Fix lỗi | 2022-11-01 | done
7 | Thiết kế giao diện thống kê | 2022-11-03 | done
8 | Xây dựng entity report | 2022-11-04 | done
9 | Xây dựng chức năng thống kê tồn kho theo loại | 2022-11-07 | done
10 | Xây dựng chức năng thống kê doanh thu theo khách hàng | 2022-11-12 | done
11 | Xây dựng chức năng thống kê doanh thu theo sản phẩm | 2022-11-15 | done
12 | Xây dựng chức năng thống kê doanh thu theo năm | 2022-11-19 | done
13 | Xây dựng chức năng thống kê doanh thu theo quý | 2022-11-21 | done
14 | Xây dựng chưc năng thống kê doanh thu theo tháng | 2022-11-24 | done
15 | Xây dựng chưc năng thống kê doanh thu theo loại | 2022-11-28 | done
16 | Xây dựng chưc năng thống kê sản phẩm bán chạy | 2022-12-03 | done
17 | Test và fix lại lỗi | 2022-12-05 | done

## Đinh Nguyễn Hải Sang_PC
| Tên thành viên: Đinh Nguyễn Hải Sang | MSSV: PC
STT | Công việc | Thời gian bắt đầu | Trạng thái | Chi tiết
1 | Tìm thông tin sản phẩm | 2022-09-07 | done | tìm kiếm hình ảnh, tên, giá, thông tin mô tả,...
2 | Tìm dữ liệu cho website | 2022-09-08 | done
3 | Thiết kế giao diện đăng nhập | 2022-09-09 | done
4 | Thiết kế giao điện đăng ký | 2022-09-10 | done
5 | Thiết kế giao diện đổi mật khẩu | 2022-09-10 | done
6 | Thiết kế giao diện quên mật khẩu | 2022-09-11 | done
7 | Thiết kế giao diện trang chủ | 2022-09-12 | done
8 | Thiết kế giao diện sản phẩm | 2022-09-16 | done
9 | Thiết kế giao diện chi tiết sản phẩm | 2022-09-18 | done
10 | Thiết kế giao diện cập nhật thông tin | 2022-09-25 | done
11 | Thiết kế giao diện liên hệ | 2022-10-10 | done
12 | Thiết kế giao diện lịch sử đơn hàng/ chi tiết đơn hàng | 2022-10-14 | done
13 | Xây dựng chức năng đa ngôn ngữ | 2022-10-20 | done
14 | Xây dựng chức năng xem câu hỏi do khách hàng gửi về | 2022-10-26 | done
15 | Xây dựng chức phản hồi câu hỏi của khách hàng | 2022-11-05 | done
16 | Xây dựng chức năng xóa câu hỏi | 2022-11-14 | done
17 | Test và fix lỗi | 2022-11-25 | done
18 | Viết báo cáo | 2022-12-01 | done